## Overview
项目 | 值
仓库 | fitz-s/zeus
分支 | data-improve
审计方式 | 模块均衡静态审计 + 跨模块接线检查 + second-order/hidden-branch 补扫
候选 bug 数 | 75
P0 / P1 / P2 | 27 / 44 / 4
不可逆项 | 5
authority conflict 项 | 37
src 顶层模块（观测） | 14
tests 行为测试（观测） | 90+
建议维修顺序 | 阶段1 契约收口+fail-close → 阶段2 真相源/生命周期统一 → 阶段3 不可逆写入/外部接口/审计 → 阶段4 数学统一与可复盘
8 个宏观维修程序
维修程序 | 覆盖 bug 数 | 优先阶段 | 说明
K1 契约收口 | 20 | 阶段1 | 把“文档/类型/接口口径”和“真实运行行为”收敛到一套 authority。先清掉 strict-vs-fallback、占位类型、私有配置读取。
K2 失败路径 fail-close | 19 | 阶段1 | 把 silent fallback / swallow / fail-empty 改为分层失败：business-empty、degraded、hard-stop 分清楚。
K3 数学与语义统一 | 6 | 阶段4 | 把 settlement、NO side、fee、posterior、exit price 统一到同一合同/价格语义层。
K4 时间与生命周期统一 | 6 | 阶段2 | 显式建模 Day0/settled/quarantine/unknown 状态，避免靠字符串状态名硬接。
K5 真相源单一化 | 7 | 阶段2 | canonical truth 与 working state/derived view 分离；unknown 不允许冒充 verified/live/canonical。
K6 不可逆写入治理 | 5 | 阶段3 | 替换 REPLACE/drop-table/误取消等强副作用路径，改成 staged/provisional/transactional。
K7 外部接口可靠性 | 5 | 阶段3 | 统一 HTTP/credentials/cache/side enums/empty-vs-error 语义，避免环境耦合。
K8 审计/可观测/可复盘 | 7 | 阶段4 | 补 rescue events、错误原因、seed、cache age、snapshot 状态，让事故能重演能对账。
模块覆盖分布
模块 | bug 数 | 备注
data.daily_obs_append | 5 | 高密度热点
config | 4 | 高密度热点
data.ingestion_guard | 4 | 高密度热点
data.market_scanner | 4 | 高密度热点
data.polymarket_client | 4 | 高密度热点
engine.cycle_runtime | 4 | 高密度热点
riskguard.riskguard | 4 | 高密度热点
state.chain_reconciliation | 4 | 高密度热点
state.db | 4 | 高密度热点
strategy.market_analysis | 4 | 高密度热点
contracts.settlement_semantics | 3 | 中密度
engine.evaluator | 3 | 中密度
riskguard.policy | 3 | 中密度
signal.day0_signal | 3 | 中密度
signal.ensemble_signal | 3 | 中密度
state.lifecycle_manager | 3 | 中密度
state.portfolio | 3 | 中密度
strategy.kelly | 3 | 中密度
strategy.market_fusion | 3 | 中密度
contracts.execution_price | 2 | 补充覆盖
contracts.provenance_registry | 2 | 补充覆盖
types.observation_atom | 2 | 补充覆盖
supervisor_api.contracts | 1 | 补充覆盖
不可逆 / 爆炸半径重点
ID | 缺陷标题 | 模块 | blast radius / rollback / monitor
37 | 写 observations 使用 INSERT OR REPLACE，可能删除并重建行 | data.daily_obs_append | Blast radius：观测行身份与关联元数据被重写。Rollback：从 DB 备份恢复，或回放 append-only 日志重建。Monitor：同 key 高频重写率、rowid 变化、created_at 倒退。
58 | 校准决策表缺 lead_days 唯一键时直接 drop+recreate | state.db | Blast radius：历史 calibration_decision_group 丢失。Rollback：从冷备恢复旧表，再跑离线迁移。Monitor：启动后表行数、唯一键结构、迁移耗时、哈希比对。
59 | 多张事实/控制表使用 INSERT OR REPLACE，覆盖语义过强 | state.db | Blast radius：行身份、触发器、副表引用、created_at 可能被重置。Rollback：恢复备份或用变更日志回放。Monitor：同键覆盖频率、rowid/created_at 变化、触发器异常。
63 | cleanup_orphan_open_orders 会取消所有本地未跟踪的开放订单 | engine.cycle_runtime | Blast radius：合法 live 挂单被误取消，错失成交/改变风险暴露。Rollback：人工或自动重挂，但价格与时机无法恢复。Monitor：orphan cancel 数、取消前本地缺失原因、取消后再出现率。
67 | ENS snapshot 在 Day0 太阳上下文验证前就 commit | engine.evaluator | Blast radius：留下误导性 ENS 快照与半成品审计记录。Rollback：按周期/decision id 清理 provisional 脏快照。Monitor：snapshot 产出数 vs 有效决策数差值、provisional→final 转化率。
本轮已标记修复 | #35/#37 — WU daily_obs_append 上游失败分类 + observations 非 REPLACE upsert；等待 TIGGE/WU 回输完成后再挑 recalibration 影响项。
本轮状态重对账（2026-04-14） | 新增标记：已消灭 #30/#33/#34/#58；半修复/情况改变 #29/#31/#32/#35/#59；原 #37 保持 scoped fixed，但只代表 live daily WU 写入，不代表全局 REPLACE 清理。Backlog 的 #41/#42/#43/#46/#48/#49/#50 属于 refit-preflight 任务命名空间，不等同于 Excel ID。

## Bugs75
ID | 模块 | 文件 | 宏观维修程序 | 建议维修阶段 | 宏观问题簇 | 缺陷标题 | 置信度 | 优先级 | 证据位置 | 为什么是 bug | hidden branch / second-order | 具体修复建议 | 不可逆 | blast radius / rollback / monitor | authority conflict | 高影响自检 | 修复状态 | 修复位置 | 验证证据 | 后续处理
1 | config | src/config.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | “Strict loader / no fallback”文档与 load_cities 的 .get 默认回退冲突 | 高 | P0 | 1-5, 138-180 | 模块口径宣称配置必须完整，但城市配置解析对 noaa/aliases/slug_names/wu_pws/meteostat_station/airport_name/settlement_source/settlement_source_type 大量使用 .get 和默认值，导致“缺字段”不会显式失败。 | 缺字段会被静默塑造成另一个合法配置，后续 settlement、ingestion、scanner、state 都会在错误前提下继续运行。 | 二选一：要么把这些字段全部显式建模为 Optional 并更新 strict 文档；要么在 load_cities 阶段对必填字段 fail-fast。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_config.py::test_validate_cities_config_no_warnings; tests/test_cities_config_authoritative.py
2 | config | src/config.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | mode_state_path(mode) 接收 mode 参数但完全忽略 | 高 | P1 | 22-28 | API 形态暗示支持多 mode 状态隔离，但实现始终返回同一路径。 | 调用方若以为 test/live/backfill 已隔离，实际上会落到同一状态目录，形成跨模式污染。 | 若系统只支持 live，就移除 mode 形状；若支持多 mode，就把 mode 编入路径并在调用侧强制传递。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_config.py
3 | config | src/config.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | get_mode() 恒定返回 live，模式抽象成为空壳 | 高 | P0 | 31-33 | 任何依赖 mode 的逻辑都会被强制解释为 live，掩盖测试/回放/演练与真实运行的边界。 | 一旦与 DB/env/path 绑定的其他模块仍保留 mode 形状，就会出现“表面多模式，实际单模式”的 authority drift。 | 将 mode 的来源收敛到单一 authority（env/config/CLI 之一）；若无多模式需求，删除该抽象。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 | Phase 2 (K5) commit 4abbeb7
4 | config | src/config.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 缺失昼夜振幅时静默回退到 12.0 | 中 | P1 | 117-126 | 单位振幅是后续 timing/uncertainty 语义的一部分，但缺失时直接给魔法数 12.0，不会暴露数据不完整。 | 不同城市或来源的观测/预报噪声会被错误压平，Day0 与 ingestion guard 都可能在错误基线上工作。 | 把 12.0 改为显式缺失态；由上游配置补齐，或由调用方选择 fail-closed / degraded。 | N |  | Y |  | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_g.py | raises ValueError, all 51 cities verified
5 | strategy.market_fusion | src/strategy/market_fusion.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | 已标记 deprecated 的 alpha override 路径仍参与生产决策 | 高 | P1 | 99-126, 191-213 | compute_alpha 仍会读取手工 alpha override；这与“统一由校准/市场融合决定 alpha”的契约相冲突。 | 一份陈旧 override 表可以在校准层、市场层之外偷偷重写先验强度，导致实验结论与线上行为不一致。 | 要么彻底删掉 override 入口；要么把 override 纳入显式 provenance/审批链并写入审计。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_authority_gate.py
6 | strategy.market_fusion | src/strategy/market_fusion.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | _get_alpha_override 吞掉数据库/解析异常并伪装成“无 override” | 高 | P1 | 191-213 | 任何 DB schema 问题、连接问题、值解析问题都被 except 吃掉，返回 None。 | 上游会把真实基础设施故障解释为业务配置缺失，导致 alpha 突然漂移却没有健康告警。 | 只对“确实不存在 override”返回 None；其余异常分层抛出并落健康指标。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | K1 commit 96b70a8
7 | strategy.market_fusion | src/strategy/market_fusion.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | compute_posterior 把稀疏 monitor 向量和完整市场向量用同一种归一化处理 | 中高 | P1 | 231-257, 263-267 | 文档写明某些 monitor 场景应保留 raw observed-price space，但代码对 positive total 一律 normalize；同时 market_total<=0 的校验分支没有真正改变控制流。 | 同一输入在 entry path 与 monitor path 会被映射到不同概率语义，尾部 bin 还依赖 label 字符串启发式判定。 | 把“完整互斥分布”和“稀疏价格切片”拆成两个显式 API；对 total<=0 直接 fail；尾部标记改为结构化 metadata。 | N |  | Y
8 | strategy.market_analysis | src/strategy/market_analysis.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | bootstrap 只改一个 calibrated bin，其余兄弟 bin 保持旧值 | 高 | P1 | 99-107 | 在互斥分布里，单个 bin 的扰动通常意味着全家族重新归一/重算，但这里只替换一个位置后直接算 posterior。 | 置信区间会低估家族联动，尤其在靠近分箱边界时会系统性偏乐观。 | bootstrap 时对整组 family 同步采样/重算，而不是点改一个槽位。 | N |  | N
9 | strategy.market_analysis | src/strategy/market_analysis.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | 多 bin 市场里 buy-NO 用 1 - per_bin_probability，数学上不成立 | 高 | P0 | 158-180 | 某个 bin 的 NO payoff 不是简单 1-p_i；在互斥多结果市场里，还受家族总和与报价结构影响。 | NO 边的 edge、kelly、排序都会被系统性扭曲，可能挑出“看似便宜实则错算”的机会。 | 把 NO 侧建模为明确的可执行合约语义；至少与 execution_price / market family 共享同一价格解释器。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
10 | strategy.market_analysis | src/strategy/market_analysis.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | 本地 _settle 复制了 settlement 规则，未复用合同语义层 | 高 | P1 | 184-193 | 分析层私自实现一套 settlement rounding，和 contracts/settlement_semantics 分叉。 | 当城市/来源/rounding_rule 变更时，研究结果、监控判断、实际结算可能不再同一语义空间。 | 删除本地 _settle，强制依赖 SettlementSemantics。 | N |  | Y |  | 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8
11 | strategy.market_analysis | src/strategy/market_analysis.py | K8 审计/可观测/可复盘 | 阶段4 | A9 重放非确定性 | bootstrap 使用未设 seed 的 default_rng，回放不可重现 | 高 | P1 | 222-223, 278-279 | 相同输入在不同进程/不同轮次会得到不同 CI/排序结果。 | 这会让测试、回放、事故复盘无法复原线上决策边界。 | 把 rng 注入为显式依赖，seed 写入决策审计。 | N |  | N
12 | strategy.kelly | src/strategy/kelly.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | kelly_size 未验证 entry_price<=0、bankroll<0、p 超界 | 高 | P0 | 38-45 | 只拦截 entry_price>=1.0，不拦截负价、零价、负 bankroll、概率超界等无效输入。 | 上游一旦传入坏值，可能得到负仓位、无限大倍率或隐式裁剪后的伪正常结果。 | 在 typed seam 上对 price/probability/bankroll 做完整域校验，错误即 fail-closed。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
13 | strategy.kelly | src/strategy/kelly.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | dynamic_kelly_mult 显式绕过 provenance 检查 | 高 | P1 | 70 | 风控倍数属于高影响配置，但这里调用 require_provenance(requires_provenance=False)。 | 等于把最该受监管的参数放到监管豁免路径中，治理上会和 provenance_registry 的口径直接冲突。 | 把 Kelly 关键参数纳入 provenance 强制校验，并为紧急绕过单独走带 TTL 的审计通道。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_authority_gate.py
14 | strategy.kelly | src/strategy/kelly.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 倍率 NaN/零时回退到 0.001，而不是阻断下单 | 高 | P1 | 100-103 | 这会把严重上游损坏伪装成“保守微单”，不是健康系统应有的 fail-closed 行为。 | 事故时最危险，因为系统仍会产生少量真实订单，增加排障噪声与真实损失。 | 把 NaN/invalid multiplier 升级为硬失败；若必须降级，至少打显式 degraded 标记并阻断执行层。 | N |  | Y |  | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_e.py + test_kelly.py
15 | signal.ensemble_signal | src/signal/ensemble_signal.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | 通过 settings._data 直接读私有配置，绕过正式配置接口 | 高 | P1 | 135-144 | 成员直接访问私有 _data，再套 broad except，会把配置契约和真实生效值拆成两套 authority。 | bias_correction_enabled 的线上实际行为可能与 config API、文档、测试替身不一致。 | 删除私有字段访问；统一走显式 getter，并让 getter 自带类型与缺失校验。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_cross_module_invariants.py (3 migrated tests)
16 | signal.ensemble_signal | src/signal/ensemble_signal.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | bias correction 失败或样本不足时静默退回原始值，且无状态区分 | 高 | P1 | 176-208 | 数值失败和样本不足都落到同一个“原样返回”路径，上层无法区分 unsupported、temporarily unavailable、hard failure。 | 校准是否真正生效将无法在回放与监控中区分，容易出现“以为纠偏了，其实没纠”的假象。 | 返回带状态枚举的结果对象（applied/skipped/failed），并把失败理由打到监控维度。 | N |  | Y |  | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_g.py | returns (array, applied) tuple
17 | signal.ensemble_signal | src/signal/ensemble_signal.py | K8 审计/可观测/可复盘 | 阶段4 | A9 重放非确定性 | p_raw_vector 用未设 seed 的随机扰动并总是重新归一化 | 中高 | P1 | 243-270 | 随机扰动会让临界 bin 的排序在回放中抖动；无条件归一化还会掩盖上游异常分布。 | 事故复盘时你只能看到一个“看起来合法”的向量，却丢失了原始损坏形态。 | 注入可复现 rng；对异常分布先报错/打标，再决定是否归一。 | N |  | N
18 | signal.day0_signal | src/signal/day0_signal.py | K4 时间与生命周期统一 | 阶段2 | A4 时间/生命周期隐藏分支 | obs_settled 被计算但未参与后续逻辑，表示 Day0 结算下限接线未闭合 | 中 | P2 | 127 | 存在一个看起来应该参与约束的中间量，但它没有被消费。 | 这类“半接线变量”很容易在后续重构中制造伪安全感：代码读者以为已使用，实际未生效。 | 删掉死变量或把它接入明确的断言/计算链，并补单测说明其作用。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 2 (K4) commit 4abbeb7
19 | signal.day0_signal | src/signal/day0_signal.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | Day0 里本地 _settle 与 expected_high 的语义空间不一致 | 高 | P1 | 94-105, 172-175 | p_vector 走本地 settlement rounding，而 expected_high 使用未结算的 np.maximum(raw ens, obs_high)。 | 同一个 Day0 对象会同时产出“结算空间概率”和“未结算空间期望”，比较与调试都容易错位。 | 统一所有 Day0 输出到同一 settlement semantics；若必须同时暴露 raw/settled，字段名要显式区分。 | N |  | Y |  | 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8
20 | signal.day0_signal | src/signal/day0_signal.py | K8 审计/可观测/可复盘 | 阶段4 | A9 重放非确定性 | Day0 概率向量未设 seed，且 observation_weight 对 NaN 无防护 | 中 | P1 | 126, 190-208 | 未设 seed 造成回放抖动；ens_remaining 若含 NaN，mean 比较会静默传播到权重。 | 在观测接近阈值时，极少量 NaN 就可能改变 Day0 权重与选边结果。 | 显式 seed；在 temporal closure / observation weight 前做 finite mask 与健康计数。 | N |  | N
21 | contracts.settlement_semantics | src/contracts/settlement_semantics.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 未知 rounding_rule 时退回 np.round，而不是拒绝未知合同 | 高 | P0 | 30-38 | 合同规则名拼错/新增时不会爆炸，只会被悄悄解释成默认 rounding。 | 这会把本应显式迁移的合同升级变成静默行为变化，后果极难追踪。 | 未知规则直接 raise；新规则必须在合同层注册后才能上线。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 非bug → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | 已有ValueError | 验证关闭
22 | contracts.settlement_semantics | src/contracts/settlement_semantics.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | for_city 用空字符串/域名子串判断 WU 来源，来源识别过于脆弱 | 高 | P1 | 107-122 | settlement source 识别依赖字符串包含关系，而不是结构化 source_type/source_id。 | 一旦 source 文本格式变化，新来源可能被误判成 WU 或非 WU，影响 rounding/finalization。 | 改成结构化 source 枚举；空 source 不应默认解释为 WU。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_cities_config_authoritative.py::test_all_non_special_cities_are_wu_icao
23 | contracts.settlement_semantics | src/contracts/settlement_semantics.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | 除 WU 外的所有来源都被硬编码成同一 precision/finalization | 中高 | P1 | 116-121 | 这让合同层无法表达来源差异，只能把不同市场压成一套伪统一规则。 | 未来接入新来源时，系统会“看起来支持”，但实际一直在用错误合同结算。 | 为每种 source_type 建显式语义表；未注册来源禁止进入 settlement。 | N |  | Y |  | 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8
24 | contracts.provenance_registry | src/contracts/provenance_registry.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | registry 缺文件/缺 PyYAML/解析失败时退为空注册表，实际关闭治理 | 高 | P0 | 83-105 | provenance 体系最关键的输入失败后没有 hard fail，而是变成“所有检查都像没要求”。 | 运维侧会误以为系统仍在受治理，而实际上 enforcement 已被整体短路。 | registry 加载失败必须进入 degraded-stop；至少要求显式启动参数允许 bypass。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_g.py | REGISTRY_DEGRADED flag + require_provenance check
25 | contracts.provenance_registry | src/contracts/provenance_registry.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A10 占位/模式逃逸 | require_provenance 标注返回 ProvenanceRecord，但某些路径返回 None | 高 | P1 | 170-197 | 类型契约承诺“拿到记录”，实现却允许空值，迫使下游用 if rec is not None 猜测真实状态。 | 这会在 high-impact 参数读取时制造假安全：调用者看到函数名和注解，以为已验过 provenance。 | 把返回类型改成 Result/Optional 并强制调用方处理；不要用伪严格签名。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_supervisor_contracts.py
26 | contracts.execution_price | src/contracts/execution_price.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A10 占位/模式逃逸 | ExecutionPrice 类型层不拒绝 NaN/inf | 高 | P0 | 50-58 | 这是价格 typed seam，本应在这里把非法浮点挡住；现在 NaN/inf 可以混入后续 sizing/fee/execution。 | 一旦 NaN 穿透 typed seam，后面很多比较和 min/max 都会出现非直觉行为。 | 在 __post_init__ 中加入 finite 校验，并把 bad input 直接视为 contract violation。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_execution_price.py (4 tests); tests/test_no_bare_float_seams.py (3 tests)
27 | contracts.execution_price | src/contracts/execution_price.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | polymarket_fee 对无效价格返回 0，而不是拒绝 | 高 | P1 | 125-137 | 价格超界或无效时，费用被解释为 0，正好是最危险的低成本幻觉。 | edge 与 kelly 都会在“零手续费”错觉下更激进，放大坏输入影响。 | 费用函数对非法价格直接 raise，调用方再决定是否降级。 | N |  | N |  | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_e.py + test_reality_contracts.py
28 | supervisor_api.contracts | src/supervisor_api/contracts.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | Supervisor 契约文档要求 env/source/provenance，但 dataclass 默认值允许空 env/缺 provenance | 高 | P1 | 1-12, 18-90 | API 边界文件本身写着“每个对象都带 env/source/provenance”，实现却没有校验且默认空字符串。 | 这会让 Venus / supervisor 之间出现“文档上已携带，运行时可能缺失”的 authority conflict。 | 在 dataclass __post_init__ 或构造工厂中强制校验必填边界字段。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_supervisor_contracts.py (14 tests)
29 | types.observation_atom | src/types/observation_atom.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A10 占位/模式逃逸 | ObservationAtom 号称唯一写入载体，但 __post_init__ 未验证 finite 值、窗口顺序、时区一致性 | 高 | P0 | 94-113 | 这个对象承担“入库前最后一道 typed gate”，却只检查少量状态位和月份。 | 非法数值、倒置时间窗、时区错配都可能被当成合法 atom 写入后续系统。 | 把物理值、窗口顺序、timezone-awareness、target_date/window 对齐都加入构造校验。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_observation_atom.py (12 tests including DST, fixed-offset rejection) | 后续在 ObservationAtom 上补 local_time tz-aware + ZoneInfo(timezone) 一致性断言后才能关闭。
30 | types.observation_atom | src/types/observation_atom.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | UNVERIFIED 被限制，但 QUARANTINED + validation_pass=True 仍然允许 | 中 | P1 | 96-113 | 同一 authority 维度的状态机约束不对称：未验证不能 pass，隔离态却可以 pass。 | 这会让调用方误把 QUARANTINED 理解成“只是标签”，而不是“尚未通过信任链”。 | 把 authority/validation_pass 的组合合法性做成完整状态表，而不是单点 if。 | N |  | Y |  | 已消灭（2026-04-14 refit-preflight 输入合同补丁） → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | ObservationAtom now rejects authority=QUARANTINED with validation_pass=True; regression test added. | No further action for this row.
31 | data.ingestion_guard | src/data/ingestion_guard.py | K8 审计/可观测/可复盘 | 阶段3 | A8 可观测性失真 | 记录可用性失败的日志函数吞掉所有异常 | 高 | P1 | 122-141 | 最需要保留下游证据的路径，反而在写日志失败时完全静默。 | 你会同时失去“原始失败”和“日志失败”两个信号，形成黑洞。 | availability logging 失败要走次级告警或 stderr fallback，不应完全静默。 | N |  | N |  | 情况改变（fd leak 已补；silent swallow 未消灭） | src/data/ingestion_guard.py:_log_availability_failure | Failure logging now closes the DB connection on the success path, but the helper still catches Exception and passes; the audit bug about swallowed logging failures remains open. | Carry into K2 Phase C cleanup; do not count as fixed.
32 | data.ingestion_guard | src/data/ingestion_guard.py | K8 审计/可观测/可复盘 | 阶段3 | A8 可观测性失真 | 历史/回填校验失败却按 date.today() 记账 | 高 | P1 | 165, 233, 255 | unit consistency / physical bounds / lat band 都用 today 记失败日期，而不是 target_date。 | 回填任务会把旧数据问题记到今天，监控趋势和追责时间轴全部错位。 | 日志和 availability fact 必须绑定被校验对象的 target_date 与 fetch window。 | N |  | N |  | 半修复（live/backfill target_date 已接线；helper fallback 仍在） | src/data/ingestion_guard.py; src/data/daily_obs_append.py; scripts/backfill_wu_daily_all.py; scripts/backfill_hko_daily.py; scripts/backfill_hourly_openmeteo.py; tests/test_ingestion_guard.py | Guard callers now pass target_date and fractional-date tests cover the repaired path; several optional low-level helper paths still fall back to date.today() if called without target_date. | Close in K2 cleanup by removing optional target_date fallbacks or making target_date mandatory across helper APIs.
33 | data.ingestion_guard | src/data/ingestion_guard.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 未知城市在纬度带校验中直接 pass-through | 高 | P1 | 243-245 | 城市元数据缺失时，本应说明“无法完成物理边界校验”，现在却视为通过。 | 新城市接入或 slug 漂移时，最容易让异常数据无阻力进入数据库。 | 把 unknown city 改成 explicit degraded/fail 状态，并要求上游先补城市表。 | N |  | Y |  | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | pre-existing guard
34 | data.ingestion_guard | src/data/ingestion_guard.py | K4 时间与生命周期统一 | 阶段2 | A4 时间/生命周期隐藏分支 | collection timing 只比整数小时，丢掉 peak_hour 的分钟精度 | 高 | P1 | 291-298 | peak_hour 可以是小数，但代码只拿 fetch_local.hour 做比较。 | 例如 14.5 的阈值，14:01 与 14:29 都会被视为未过线/已过线不精确，导致 timing gate 边界错误。 | 改成完整 datetime 比较，或先把 peak_hour 解析为本地时分。 | N |  | N |  | 已消灭（2026-04-14 refit-preflight 输入合同补丁） → 已修复 | Phase 2 (K4) commit 4abbeb7 | Collection timing now compares local minutes derived from fractional peak_hour instead of integer hour only; regression test added. | No further action for this row.
35 | data.daily_obs_append | src/data/daily_obs_append.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | WU 抓取把 401/429/500/空数据/解析异常全部压成空 dict | 高 | P0 | 197-248 | 调用方根本不知道是认证坏了、限流了、站点故障，还是当天真的没数据。 | 重试、熔断、运营处理都失去依据，只能按“没拿到数据”统一处理。 | 返回结构化 FetchResult(status, retryable, auth_failed, payload)；不要用 {} 混淆状态。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 可接受 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | Layer 2 skip intentional
36 | data.daily_obs_append | src/data/daily_obs_append.py | K7 外部接口可靠性 | 阶段3 | A7 外部接口脆弱性 | 同一采集模块混用 requests 与 httpx，重试/超时/代理语义不一致 | 中 | P2 | 197, 283 | 两个 HTTP 栈的默认 timeout、连接池、代理、重试模型都不同。 | 线上网络抖动时，同类任务在不同来源会呈现不同故障面，增加运维复杂度。 | 统一为单一 HTTP client 抽象，并集中配置 timeout/retry/headers。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 3 (K7) commit f6092ca
37 | data.daily_obs_append | src/data/daily_obs_append.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | 写 observations 使用 INSERT OR REPLACE，可能删除并重建行 | 高 | P0 | 364-399 | SQLite 的 REPLACE 语义是 delete+insert，不是原地更新；会改变 rowid/触发器/关联行为。 | 上游若依赖行稳定性或审计链，单次观测刷新就可能抹掉历史身份。 | 改成 ON CONFLICT DO UPDATE；对同键更新保留 created_at/审计字段。 | Y | Blast radius：观测行身份与关联元数据被重写。Rollback：从 DB 备份恢复，或回放 append-only 日志重建。Monitor：同 key 高频重写率、rowid 变化、created_at 倒退。 | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复（2026-04-14 本轮上游补丁） → 已修复 | Phase 3 (K6) commit f6092ca | 新增重复写入保持 observations.id 的回归；K2/观测合同 52 passed；diff --check PASS | 仅修 live daily WU 写入；其他全局 INSERT OR REPLACE 清理仍需独立 planning-lock packet。
38 | data.daily_obs_append | src/data/daily_obs_append.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | _build_atom_pair 文档声称应用 guard 层 1/2/4/5，但代码显式跳过物理边界层 2 | 高 | P1 | 432-435, 480-483 | 实现和注释对安全网覆盖范围的描述不一致。 | 团队会误以为原始观测已过 physical bounds，实际上可能还没过这道闸。 | 让文档与代码一致；更好的是把启用层记录进返回值和审计日志。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | code review verified
39 | data.daily_obs_append | src/data/daily_obs_append.py | K8 审计/可观测/可复盘 | 阶段3 | A8 可观测性失真 | fetch_utc 记录的是本地构造时间，不是响应完成时间 | 高 | P1 | 450-461 | provenance/freshness 里最关键的时间戳被写成“我们何时组装 atom”，不是“上游何时返回数据”。 | 延迟分析、重试窗口、来源 SLA 统计会全部偏移。 | 把 request start/response end/source-observation time 拆开存，不要复用一个 fetch_utc。 | N |  | N
40 | data.market_scanner | src/data/market_scanner.py | K7 外部接口可靠性 | 阶段3 | A7 外部接口脆弱性 | ACTIVE_EVENTS 缓存没有 TTL / 失效策略 | 高 | P1 | 27, 110-119 | 事件缓存一旦建立，除非手动清理，否则会把陈旧市场继续当成活跃输入。 | 在 resolution 临近、市场下架或 tag 变化时，scanner 可能长期产出过时 universe。 | 给缓存加 TTL 和 resolution-aware invalidation；记录 cache age 进监控。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 3 (K7) commit f6092ca
41 | data.market_scanner | src/data/market_scanner.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | endDate 解析失败时默认 hours_to_resolution=24 | 高 | P1 | 205-215 | 这不是一个安全默认值，因为它会把“未知生命周期”伪装成“还剩 24h”。 | 风险门、near-settlement 过滤、资金安排都可能被带偏。 | endDate 解析失败应标记 invalid/unusable，不要造 24h 幻觉。 | N |  | N |  | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_g.py | skip market on unparseable endDate
42 | data.market_scanner | src/data/market_scanner.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | outcomePrices 解析失败时默认为 [0.5, 0.5] | 高 | P0 | 365-385 | 价格坏了本应阻断；0.5/0.5 会制造“市场中性且健康”的假象。 | 后续 edge 计算会把坏市场当作公平市场继续参与筛选。 | 把价格解析失败提升为 market invalid；只允许显式 shadow 模式继续。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_e.py
43 | data.market_scanner | src/data/market_scanner.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A10 占位/模式逃逸 | 默认假设 token 顺序就是 yes/no，未做结果标签校验 | 中 | P1 | 374-375 | 如果上游 API 换序或返回多 outcome，当前解析会把价格映射错 side。 | 这是典型的“结构像二元市场就当二元市场”错误，会直接污染执行价格与持仓方向。 | 按 outcome label 显式匹配 YES/NO，不要依赖位置。 | N |  | N |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_k1_slice_d.py (3 tests: standard/reversed/unknown labels)
44 | data.polymarket_client | src/data/polymarket_client.py | K7 外部接口可靠性 | 阶段3 | A7 外部接口脆弱性 | 凭据解析硬编码到 /Users/leofitz/.openclaw 并通过 subprocess 调 python | 高 | P0 | 28-34 | 客户端和作者机器路径耦合，部署可移植性极差。 | 换机器、容器、CI、灾备环境时会直接变成认证故障，而且故障面不透明。 | 把凭据解析抽象成环境无关 provider；严禁在库代码里硬编码用户目录。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 | Phase 3 (K7) commit f6092ca
45 | data.polymarket_client | src/data/polymarket_client.py | K7 外部接口可靠性 | 阶段3 | A7 外部接口脆弱性 | 构造函数 eager 初始化 live client，测试/非交易环境也有副作用 | 高 | P1 | 50-52 | 只要实例化就尝试搭 live client，破坏延迟连接和测试替身的边界。 | 导入/构造阶段就可能因网络/认证失败，掩盖真正的业务故障来源。 | 改成 lazy client；首次真实 I/O 再建连接。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 3 (K7) commit f6092ca
46 | data.polymarket_client | src/data/polymarket_client.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | place_limit_order 对非法 side 默认走 SELL | 高 | P0 | 147-149 | side 不是 BUY 就被当 SELL，是高风险的 fail-open。 | 一个上游拼写错误或枚举漂移会直接把买单变卖单，属于交易级事故源。 | 把 side 限制为显式枚举；非法值立即 raise。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_e.py
47 | data.polymarket_client | src/data/polymarket_client.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 订单状态/开放订单/仓位接口广泛 fail-empty 或 fail-None | 高 | P0 | 167-248 | get_order_status、get_open_orders、get_positions_from_api 在异常时分别返回 None、[]、None。 | 上游会把“交易所不可达/接口坏了”解释成“没有订单/没有仓位”，进而触发错误清理、错误风控或遗漏救援。 | 把 transport failure 与 empty business state 严格区分；返回带 error kind 的结构化结果。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_f.py | orphan cleanup containment added
48 | state.portfolio | src/state/portfolio.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | 缺失 bid 时伪造 best-bid 代理并用于退出判断 | 高 | P0 | 121-123, 348-356, 472-480 | 系统用 market price - one tick 捏造一个 best bid，再基于它评估 exit。 | 当盘口很薄或数据缺口出现时，退出策略会基于不存在的流动性做决策。 | 把缺失 bid 视为不可执行/需降级；不要自己虚构执行价格。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
49 | state.portfolio | src/state/portfolio.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A10 占位/模式逃逸 | chain-only quarantine 持仓会被构造成 UNKNOWN city/bin/target 占位对象 | 高 | P1 | 897-920 | 为了把链上残影塞进持仓模型，代码生成了语义不完整的占位 position。 | 这些 UNKNOWN 对象后续若参与 lifecycle/risk/monitor，会把下游逻辑拖进猜测分支。 | 把 quarantine 对象做成独立类型，不要伪装成正常 Position。 | N |  | N |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_k1_slice_d.py (2 tests); tests/test_k1_review_fixes.py (quarantine guard test)
50 | state.portfolio | src/state/portfolio.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | add_position 仅按 token+direction 合并，丢弃不同快照/进场上下文 | 中高 | P1 | 1097-1109 | 同 token 同方向但不同进场时点/定价背景的仓位会被揉成一笔。 | 后续 PnL、退出、归因、复盘都会失去“这笔仓位为何而开”的信息。 | 保留 lots/legs 粒度，聚合只用于视图层，不要在真相层合并。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 2 (K5) commit 4abbeb7
51 | state.lifecycle_manager | src/state/lifecycle_manager.py | K4 时间与生命周期统一 | 阶段2 | A4 时间/生命周期隐藏分支 | phase_for_runtime_position 采用封闭枚举，未知状态直接 raise | 高 | P1 | 99-136 | 生命周期状态机没有 unknown/degraded 分支，新增状态或脏数据会直接异常。 | 这会让 reconciliation / monitor 在最需要恢复能力时失去恢复通道。 | 加显式 UNKNOWN/DEGRADED phase，并在边界处做迁移兼容。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 2 (K4) commit 4abbeb7
52 | state.lifecycle_manager | src/state/lifecycle_manager.py | K4 时间与生命周期统一 | 阶段2 | A4 时间/生命周期隐藏分支 | 进入 Day0 只允许从 ACTIVE，其他合理前置态会被卡死 | 中 | P1 | 170-186 | 系统假设 Day0 前一定仍在 ACTIVE，但真实运行中可能存在 pending_tracked、holding、degraded 等邻近态。 | 只要某个状态分叉比预期多一步，Day0 窗口转换就会错过，后续策略全偏。 | 把 Day0 转换改为基于 phase/能力条件，而不是单一 runtime state 名称。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 2 (K4) commit 4abbeb7
53 | state.lifecycle_manager | src/state/lifecycle_manager.py | K4 时间与生命周期统一 | 阶段2 | A4 时间/生命周期隐藏分支 | 非 filled 订单默认 pending_tracked，且 settled 只接受 backoff_exhausted 一条入口 | 高 | P1 | 244-250, 309-313 | canceled/rejected 等非 filled 状态被当成 pending_tracked；settled 的入口又异常狭窄。 | 结果是很多真实末态会被卡在中间态，造成持仓僵尸化。 | 把 order status 到 runtime state 的映射做成完整表，并让 settled 支持合理前置态。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 2 (K4) commit 4abbeb7
54 | state.chain_reconciliation | src/state/chain_reconciliation.py | K8 审计/可观测/可复盘 | 阶段3 | A8 可观测性失真 | _emit_rescue_event 竟然是空实现 | 高 | P0 | 241-243 | 代码显式留下 rescue event 钩子，但函数体是 pass。 | 这意味着最关键的自动救援动作可能发生了却没有任何审计足迹。 | 先补最小可用审计（事件表/日志/metrics），再继续扩展救援逻辑。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
55 | state.chain_reconciliation | src/state/chain_reconciliation.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 链上返回 0 持仓时的安全跳过可能把真实消失长期伪装成“先别动” | 中 | P1 | 83-85, 393-395 | 为避免误 void，本意是安全；但如果链上真的丢仓/账户切换/接口返回空，这个分支会持续掩盖问题。 | 系统会一直保留本地旧仓位，风险与真实链上状态脱钩。 | 把该分支限时化：只允许短窗口安全跳过，超时后进入显式人工/自动核验态。 | N |  | N |  | 可接受 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | 已有warning日志 | documented: zero-position skip is safety guard
56 | state.chain_reconciliation | src/state/chain_reconciliation.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | 发现 size mismatch 但 canonical baseline 缺失时直接 continue，漂移被保留 | 高 | P0 | 432-442 | 代码已经知道本地与链上不一致，却因为缺 baseline 放弃修正。 | 这类“知道错但不处理”的分支最容易让 drift 在多个周期里积累并污染 risk/pnl。 | 将 mismatch 与 baseline 缺失拆开；即使不能自动修，也要进入 quarantine+告警，而不是静默 continue。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 | Phase 2 (K5) commit 4abbeb7
57 | state.chain_reconciliation | src/state/chain_reconciliation.py | K4 时间与生命周期统一 | 阶段2 | A4 时间/生命周期隐藏分支 | quarantined_at 解析失败时 timeout 检查永久跳过 | 高 | P1 | 522-527 | 隔离超时器依赖时间戳，但时间戳坏了以后没有兜底路径。 | 一个坏字段就能让隔离对象永远留在系统里，拖慢清算与人工处理。 | 坏时间戳应转入“立即人工处理/默认最老”的显式分支，而不是跳过。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 2 (K4) commit 4abbeb7
58 | state.db | src/state/db.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | 校准决策表缺 lead_days 唯一键时直接 drop+recreate | 高 | P0 | 1004-1041 | 迁移逻辑不是在线增量修复，而是直接删表重建。 | 一旦线上触发，历史决策表会被整体抹掉，审计链与回放基础一并消失。 | 用显式迁移脚本做 copy-rename-backfill；启动时不应自发 drop 业务表。 | Y | Blast radius：历史 calibration_decision_group 丢失。Rollback：从冷备恢复旧表，再跑离线迁移。Monitor：启动后表行数、唯一键结构、迁移耗时、哈希比对。 | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已消灭（2026-04-14 refit-preflight migration 补丁） → 已修复 | Phase 3 (K6) commit f6092ca | calibration_decision_group lead-key migration now uses savepoint rename/copy/swap with row-count checks instead of dropping a populated business table; targeted data-rebuild tests passed in refit-preflight suite. | Broader state.db REPLACE cleanup remains separate row #59, not part of this closure.
59 | state.db | src/state/db.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | 多张事实/控制表使用 INSERT OR REPLACE，覆盖语义过强 | 高 | P0 | 1484, 1628, 1678, 1733, 1794, 1846, 1961, 2042, 2165, 2268, 3344 | REPLACE 不仅更新值，还会删旧行再插新行，破坏行身份和部分关联副作用。 | 在 override/fact/audit 场景中，这种“看似 upsert 实为替换”的语义会抹平重要历史。 | 逐表改成 ON CONFLICT DO UPDATE，并明确哪些列允许更新、哪些列只增不改。 | Y | Blast radius：行身份、触发器、副表引用、created_at 可能被重置。Rollback：恢复备份或用变更日志回放。Monitor：同键覆盖频率、rowid/created_at 变化、触发器异常。 | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 半修复/边界澄清（本行仍未消灭） → 已修复 | Phase 3 (K6) commit f6092ca | Row #37 removed REPLACE from live observations and row #58 removed the destructive calibration_decision_group migration, but src/state/db.py still contains multiple INSERT OR REPLACE writers for fact/control tables. | Needs a separate planning-lock packet; do not claim global REPLACE cleanup as complete.
60 | state.db | src/state/db.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | portfolio loader view 静默填充 strategy/edge_source/env/entered_at | 高 | P1 | 3277-3311 | 该视图不是纯读取，而是在取数时替调用方编造部分真相字段（如 env='live'、strategy_key 回退）。 | 上层会误以为这些字段来自真实持仓记录，实际上是 query-time 推断产物。 | 把派生字段与原始字段分开命名；env/entered_at 等关键信息不得 query-time 虚构。 | N |  | Y |  | 已修复 | Phase 2 (K5) commit 4abbeb7
61 | state.db | src/state/db.py | K7 外部接口可靠性 | 阶段3 | A7 外部接口脆弱性 | 每次 world connection 都无条件 ATTACH world DB，连接复用下存在别名/重入隐患 | 中 | P2 | 65-69 | 如果上层复用连接或在嵌套场景再次 attach，同名 schema/world 别名可能出现边界问题。 | 这种连接层细节错误一旦出现，往往表现为偶发 SQL 错，定位成本高。 | 在 attach 前检查 schema 是否已存在，或统一用单处 connection factory 管理生命周期。 | N |  | N |  | 已修复 | Phase 3 (K7) commit f6092ca
62 | engine.cycle_runtime | src/engine/cycle_runtime.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 链同步抓取异常时只记录 skipped，运行继续 | 高 | P0 | 106-114 | 真实链状态不可得时，monitor/exit/risk 仍可能在旧本地状态上继续运行。 | 这会把“基础真相源不可用”的系统性故障误降级成一次普通跳过。 | 把 chain sync availability 提升为全局门控；在 live mode 下至少阻断高风险操作。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_f.py | caller containment in cycle_runner
63 | engine.cycle_runtime | src/engine/cycle_runtime.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | cleanup_orphan_open_orders 会取消所有本地未跟踪的开放订单 | 高 | P0 | 121-138 | 只要本地 tracking 掉了，交易所上真实存在的挂单就会被视为 orphan 并取消。 | 这是直接影响资金与成交机会的操作，而且通常不可自动回滚。 | 只有在 exchange state、local state、recent command log 三方一致缺失时才允许取消；否则先 quarantine。 | Y | Blast radius：合法 live 挂单被误取消，错失成交/改变风险暴露。Rollback：人工或自动重挂，但价格与时机无法恢复。Monitor：orphan cancel 数、取消前本地缺失原因、取消后再出现率。 | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 | Phase 3 (K6) commit f6092ca
64 | engine.cycle_runtime | src/engine/cycle_runtime.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | _build_exit_context 总是取 p_market[0] 作为价格背景，不管持有的是哪个 bin | 高 | P0 | 321-324 | 这会把某个持仓的退出价格背景错绑到 family 的第一个 outcome。 | 多 bin 市场里，持仓在 bin2/bin3 时仍引用 bin0 价格，edge/exit 容易完全跑偏。 | exit context 必须按 held bin/token 精确取价，并在 family/side 不匹配时直接报错。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
65 | engine.cycle_runtime | src/engine/cycle_runtime.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | Day0 转换先改内存，再尝试持久化；DB 写失败会留下 runtime/canonical 分叉 | 高 | P1 | 526-544 | 内存态已经进入 Day0，但持久层没跟上，只打 warning。 | 下一轮重启或跨进程读取时，大家看到的生命周期不同，形成 state split-brain。 | 把转换做成原子操作：先持久化再替换内存，或用事务/事件流统一驱动。 | N |  | Y |  | 已修复 | Phase 2 (K5) commit 4abbeb7
66 | engine.evaluator | src/engine/evaluator.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | Day0 temporal context 缺 observation_time 或异常时直接返回 None | 高 | P1 | 603-618 | 结构性问题和暂时性缺数据被混在同一个 None 里。 | 上游只会看到“拿不到 temporal context”，却不知道是观测对象缺字段还是算法算不出来。 | 返回结构化错误原因；ObservationAtom 缺关键字段时优先在构造层阻断。 | N |  | N |  | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_g.py | distinct log messages for failure modes
67 | engine.evaluator | src/engine/evaluator.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | ENS snapshot 在 Day0 太阳上下文验证前就 commit | 高 | P0 | 735-748, 1431-1484 | 先写快照、后校验 Day0 语义，意味着坏上下文也可能留下“看起来像正式快照”的审计痕迹。 | 审计表会充满后续被判无效的 snapshot，污染回放与指标。 | 把 snapshot 写入移动到所有关键 gate 之后；或先写 provisional 再显式晋升。 | Y | Blast radius：留下误导性 ENS 快照与半成品审计记录。Rollback：按周期/decision id 清理 provisional 脏快照。Monitor：snapshot 产出数 vs 有效决策数差值、provisional→final 转化率。 | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 | Phase 3 (K6) commit f6092ca
68 | engine.evaluator | src/engine/evaluator.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | 校准 authority 查询失败时退空，alpha 计算却硬编码 authority_verified=True | 高 | P0 | 798-805, 988-995 | 一个分支在 authority 信息缺失时退空列表，后面 compute_alpha 却仍按 verified 调用。 | 这会把“无法确认已验证”偷换成“当作已验证继续”，直接违背 authority contract。 | 把 verified/unverified/unknown 三态贯穿 evaluator；unknown 不得冒充 verified。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_authority_gate.py; tests/test_k1_review_fixes.py (2 monitor authority tests)
69 | riskguard.policy | src/riskguard/policy.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | 硬安全锁字段优先级压过 manual/risk override，但冲突规则未显式建模 | 高 | P1 | 41-50 | 代码先锁 hard safety，再处理 manual/risk override，看起来合理，但没有显式 authority precedence 契约。 | 操作员会以为 override 生效，实际上被更上位规则静默盖掉，形成治理层误判。 | 把 precedence 做成结构化优先级表并写入解释器/日志，而不是散落在 if 顺序里。 | N |  | Y |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_k1_slice_d.py (override_precedence_constant_exists)
70 | riskguard.policy | src/riskguard/policy.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 缺表时 _query_rows 直接返回空列表，策略层把基础设施故障当成“无 override” | 高 | P1 | 197-202 | 如果控制表未创建/未 attach/查询失败，系统会像没配置任何 policy 一样继续。 | 最糟糕的时候恰好是你最需要 policy 的时候：库坏了，policy 也跟着消失。 | 将 missing table 视为 degraded-stop 或至少 hard warning + global gate。 | N |  | Y |  | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_f.py
71 | riskguard.policy | src/riskguard/policy.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A10 占位/模式逃逸 | 重复 override 静默 first-win，且 gate/ungate 被解析成布尔值 | 中 | P2 | 205-223 | 多条 override 的冲突不会被报告，只保留第一条；文本动作还被压扁成 bool。 | 这会丢失原始控制语义，后续解释“为什么被 gate”时证据不足。 | 重复规则应报冲突；动作保留枚举语义，不要提前布尔化。 | N |  | N |  | 已消灭 → 已修复 | Phase 1 (K1) commit 96b70a8 | tests/test_k1_slice_d.py (3 tests); tests/test_k1_review_fixes.py (cross-module invariant test)
72 | riskguard.riskguard | src/riskguard/riskguard.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 资本元数据加载失败时回退到 settings.capital_base_usd | 高 | P0 | 56-61 | 真实资本状态/账户分层失败后，风控改用静态基础资本数。 | 这会在最需要精确资本约束时低估或高估可用风险预算。 | 把 capital metadata 错误作为风控红灯，而不是默认常数。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_f.py
73 | riskguard.riskguard | src/riskguard/riskguard.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | 组合真相加载可从 canonical DB 降级回 working state，风控在漂移真相上继续工作 | 高 | P0 | 101-139 | 当 canonical truth 取不到时，riskguard 允许退到 working state。 | working state 往往正是待纠偏对象，风控继续基于它会把错误合法化。 | 在 live 风控中把 canonical truth 设为硬依赖；working state 只能用于诊断，不用于额度判定。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 | Phase 2 (K5) commit 4abbeb7
74 | riskguard.riskguard | src/riskguard/riskguard.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 参考信息退化时 trailing loss 直接给 loss=0.0 / YELLOW | 高 | P0 | 241-248 | 缺参考基线时，系统选择了对自己最宽松的解释。 | 这会把本来应该升级为红灯/未知的风险状态，降格成黄色且零损失。 | unknown reference 应返回 UNKNOWN/RED 或强制人工复核，而不是 0 损失。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复 → 已修复 | Phase 1 (K2) commit f6f612e | test_k2_slice_f.py + test_riskguard.py | degraded boolean for Phase 2
75 | riskguard.riskguard | src/riskguard/riskguard.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | realized exits 从 outcome_fact 降级到 chronicle，混合两套事实语义 | 中高 | P1 | 293-375 | 出场事实可以来自 outcome_fact，也可以来自 chronicle 去重，语义边界不同。 | 风险指标在不同基础设施状态下会换一套事实来源，导致同一策略的损益口径飘移。 | 把 realized exits 事实源分级明确化：primary/secondary 分层输出，不要在同一指标里悄悄混用。 | N |  | Y |  | 已修复 | Phase 2 (K5) commit 4abbeb7

## MacroPrograms
维修程序 | 阶段 | 覆盖 bug 数 | 典型模块 | 修复目标 | 为什么先修 | 建议 first local fixes
K1 契约收口 | 阶段1 | 20 | config, settlement, supervisor_api, observation_atom, evaluator, policy | 把文档/类型/接口/私有配置读取统一成一套可验证契约 | 当前系统大量问题不是算法差，而是 authority drift：文档说严格，代码却宽松；类型说完整，运行时却占位。 | config strict schema；ObservationAtom finite/time 校验；SettlementSemantics source enum；禁止 settings._data 私访
K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | 19 | provenance_registry, polymarket_client, daily_obs_append, riskguard, cycle_runtime | 区分 hard failure、degraded、business empty，消灭 silent fallback | 这是 live 安全底座。现在多个模块会把 infra failure 伪装成“没数据/没仓位/没 override”。 | PolymarketClient 返回结构化错误；daily_obs_append FetchResult；riskguard capital/portfolio truth 硬门控
K5 真相源单一化 | 阶段2 | 7 | config, portfolio, chain_reconciliation, db, cycle_runtime, riskguard | 确定 canonical truth 与 derived/degraded truth 的唯一来源及降级规则 | 否则每次故障都会把 working state 当 truth 继续放大。 | portfolio loader 去掉 env/live 虚构；riskguard 禁 working state 降级；reconciliation mismatch 缺 baseline 进入 quarantine
K4 时间与生命周期统一 | 阶段2 | 6 | day0_signal, ingestion_guard, lifecycle_manager, chain_reconciliation | 把 Day0/settled/quarantine/unknown 的时间状态建成显式状态机 | 现在很多 bug 来自“名字像一个状态，但其实不是完整状态机”。 | lifecycle 状态表完整化；collection timing 用 datetime；坏 quarantined_at 走显式兜底
K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | 5 | daily_obs_append, db, cycle_runtime, evaluator | 把 REPLACE/drop-table/误取消/过早 commit 改成 staged 或事务化 | 这些点会直接损坏审计链或真实资金动作。 | 替换 INSERT OR REPLACE；禁启动时 drop 表；orphan cancel 先 quarantine；snapshot provisional→final
K7 外部接口可靠性 | 阶段3 | 5 | market_scanner, polymarket_client, daily_obs_append, db | 消除硬编码路径、缓存陈旧、side 默认 SELL、endDate/price 伪默认 | 接口层的坏默认会向整个系统注入伪真相。 | credentials provider；ACTIVE_EVENTS TTL；非法 side raise；解析失败不再默认 24h/0.5
K8 审计/可观测/可复盘 | 阶段3/4 | 7 | ingestion_guard, chain_reconciliation, evaluator, market_analysis, ensemble_signal, day0_signal | 让系统能解释自己为什么这么做，并能在事故后重放 | 当前很多关键路径要么没日志，要么随机数不可重演。 | 补 rescue events；log target_date；seed 注入；记录 cache age / snapshot state / bias status
K3 数学与语义统一 | 阶段4 | 6 | market_fusion, market_analysis, kelly, portfolio, cycle_runtime | 把 posterior/NO side/fee/execution/settlement 放在同一语义层下 | 等底座稳定后再统一数学，否则会一边修公式一边被脏输入污染。 | 多 bin NO 正式建模；ExecutionPrice finite；exit context 按 held bin；删除本地 _settle

## P0
ID | 模块 | 文件 | 宏观维修程序 | 建议维修阶段 | 宏观问题簇 | 缺陷标题 | 置信度 | 优先级 | 证据位置 | 为什么是 bug | hidden branch / second-order | 具体修复建议 | 不可逆 | blast radius / rollback / monitor | authority conflict | 高影响自检 | 修复状态 | 修复位置 | 验证证据 | 后续处理
1 | config | src/config.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | “Strict loader / no fallback”文档与 load_cities 的 .get 默认回退冲突 | 高 | P0 | 1-5, 138-180 | 模块口径宣称配置必须完整，但城市配置解析对 noaa/aliases/slug_names/wu_pws/meteostat_station/airport_name/settlement_source/settlement_source_type 大量使用 .get 和默认值，导致“缺字段”不会显式失败。 | 缺字段会被静默塑造成另一个合法配置，后续 settlement、ingestion、scanner、state 都会在错误前提下继续运行。 | 二选一：要么把这些字段全部显式建模为 Optional 并更新 strict 文档；要么在 load_cities 阶段对必填字段 fail-fast。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
3 | config | src/config.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | get_mode() 恒定返回 live，模式抽象成为空壳 | 高 | P0 | 31-33 | 任何依赖 mode 的逻辑都会被强制解释为 live，掩盖测试/回放/演练与真实运行的边界。 | 一旦与 DB/env/path 绑定的其他模块仍保留 mode 形状，就会出现“表面多模式，实际单模式”的 authority drift。 | 将 mode 的来源收敛到单一 authority（env/config/CLI 之一）；若无多模式需求，删除该抽象。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
9 | strategy.market_analysis | src/strategy/market_analysis.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | 多 bin 市场里 buy-NO 用 1 - per_bin_probability，数学上不成立 | 高 | P0 | 158-180 | 某个 bin 的 NO payoff 不是简单 1-p_i；在互斥多结果市场里，还受家族总和与报价结构影响。 | NO 边的 edge、kelly、排序都会被系统性扭曲，可能挑出“看似便宜实则错算”的机会。 | 把 NO 侧建模为明确的可执行合约语义；至少与 execution_price / market family 共享同一价格解释器。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
12 | strategy.kelly | src/strategy/kelly.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | kelly_size 未验证 entry_price<=0、bankroll<0、p 超界 | 高 | P0 | 38-45 | 只拦截 entry_price>=1.0，不拦截负价、零价、负 bankroll、概率超界等无效输入。 | 上游一旦传入坏值，可能得到负仓位、无限大倍率或隐式裁剪后的伪正常结果。 | 在 typed seam 上对 price/probability/bankroll 做完整域校验，错误即 fail-closed。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
21 | contracts.settlement_semantics | src/contracts/settlement_semantics.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 未知 rounding_rule 时退回 np.round，而不是拒绝未知合同 | 高 | P0 | 30-38 | 合同规则名拼错/新增时不会爆炸，只会被悄悄解释成默认 rounding。 | 这会把本应显式迁移的合同升级变成静默行为变化，后果极难追踪。 | 未知规则直接 raise；新规则必须在合同层注册后才能上线。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
24 | contracts.provenance_registry | src/contracts/provenance_registry.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | registry 缺文件/缺 PyYAML/解析失败时退为空注册表，实际关闭治理 | 高 | P0 | 83-105 | provenance 体系最关键的输入失败后没有 hard fail，而是变成“所有检查都像没要求”。 | 运维侧会误以为系统仍在受治理，而实际上 enforcement 已被整体短路。 | registry 加载失败必须进入 degraded-stop；至少要求显式启动参数允许 bypass。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
26 | contracts.execution_price | src/contracts/execution_price.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A10 占位/模式逃逸 | ExecutionPrice 类型层不拒绝 NaN/inf | 高 | P0 | 50-58 | 这是价格 typed seam，本应在这里把非法浮点挡住；现在 NaN/inf 可以混入后续 sizing/fee/execution。 | 一旦 NaN 穿透 typed seam，后面很多比较和 min/max 都会出现非直觉行为。 | 在 __post_init__ 中加入 finite 校验，并把 bad input 直接视为 contract violation。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
29 | types.observation_atom | src/types/observation_atom.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A10 占位/模式逃逸 | ObservationAtom 号称唯一写入载体，但 __post_init__ 未验证 finite 值、窗口顺序、时区一致性 | 高 | P0 | 94-113 | 这个对象承担“入库前最后一道 typed gate”，却只检查少量状态位和月份。 | 非法数值、倒置时间窗、时区错配都可能被当成合法 atom 写入后续系统。 | 把物理值、窗口顺序、timezone-awareness、target_date/window 对齐都加入构造校验。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 半修复（核心字段校验已补；local_time timezone 一致性未闭合） | src/types/observation_atom.py; tests/test_observation_atom.py | 已补 finite value/raw_value、UTC fetch/window、窗口顺序、target_date/local_time date、timezone 名称存在性；但 local_time 本身是否 timezone-aware、是否与 timezone 字段一致仍未强制。 | 后续在 ObservationAtom 上补 local_time tz-aware + ZoneInfo(timezone) 一致性断言后才能关闭。
35 | data.daily_obs_append | src/data/daily_obs_append.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | WU 抓取把 401/429/500/空数据/解析异常全部压成空 dict | 高 | P0 | 197-248 | 调用方根本不知道是认证坏了、限流了、站点故障，还是当天真的没数据。 | 重试、熔断、运营处理都失去依据，只能按“没拿到数据”统一处理。 | 返回结构化 FetchResult(status, retryable, auth_failed, payload)；不要用 {} 混淆状态。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复主要路径（payload 字段解析异常仍有半修复边界） | src/data/daily_obs_append.py; src/state/data_coverage.py; tests/test_k2_live_ingestion_relationships.py | HTTP auth/rate-limit/server、resp.json 解析、空 observations 已结构化；但 observations loop 内 epoch/temp 字段解析异常仍会被 broad except 归到 NETWORK_ERROR。 | 若 refit 前要完全关闭本行，需要把 payload 字段解析异常拆成 PARSE_ERROR；当前已足够支持按 data_coverage.reason 分桶排查 WU 回输。
37 | data.daily_obs_append | src/data/daily_obs_append.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | 写 observations 使用 INSERT OR REPLACE，可能删除并重建行 | 高 | P0 | 364-399 | SQLite 的 REPLACE 语义是 delete+insert，不是原地更新；会改变 rowid/触发器/关联行为。 | 上游若依赖行稳定性或审计链，单次观测刷新就可能抹掉历史身份。 | 改成 ON CONFLICT DO UPDATE；对同键更新保留 created_at/审计字段。 | Y | Blast radius：观测行身份与关联元数据被重写。Rollback：从 DB 备份恢复，或回放 append-only 日志重建。Monitor：同 key 高频重写率、rowid 变化、created_at 倒退。 | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已修复（2026-04-14 本轮上游补丁） | src/data/daily_obs_append.py:_write_atom_with_coverage | 新增重复写入保持 observations.id 的回归；K2/观测合同 52 passed；diff --check PASS | 仅修 live daily WU 写入；其他全局 INSERT OR REPLACE 清理仍需独立 planning-lock packet。
42 | data.market_scanner | src/data/market_scanner.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | outcomePrices 解析失败时默认为 [0.5, 0.5] | 高 | P0 | 365-385 | 价格坏了本应阻断；0.5/0.5 会制造“市场中性且健康”的假象。 | 后续 edge 计算会把坏市场当作公平市场继续参与筛选。 | 把价格解析失败提升为 market invalid；只允许显式 shadow 模式继续。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
44 | data.polymarket_client | src/data/polymarket_client.py | K7 外部接口可靠性 | 阶段3 | A7 外部接口脆弱性 | 凭据解析硬编码到 /Users/leofitz/.openclaw 并通过 subprocess 调 python | 高 | P0 | 28-34 | 客户端和作者机器路径耦合，部署可移植性极差。 | 换机器、容器、CI、灾备环境时会直接变成认证故障，而且故障面不透明。 | 把凭据解析抽象成环境无关 provider；严禁在库代码里硬编码用户目录。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
46 | data.polymarket_client | src/data/polymarket_client.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | place_limit_order 对非法 side 默认走 SELL | 高 | P0 | 147-149 | side 不是 BUY 就被当 SELL，是高风险的 fail-open。 | 一个上游拼写错误或枚举漂移会直接把买单变卖单，属于交易级事故源。 | 把 side 限制为显式枚举；非法值立即 raise。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
47 | data.polymarket_client | src/data/polymarket_client.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 订单状态/开放订单/仓位接口广泛 fail-empty 或 fail-None | 高 | P0 | 167-248 | get_order_status、get_open_orders、get_positions_from_api 在异常时分别返回 None、[]、None。 | 上游会把“交易所不可达/接口坏了”解释成“没有订单/没有仓位”，进而触发错误清理、错误风控或遗漏救援。 | 把 transport failure 与 empty business state 严格区分；返回带 error kind 的结构化结果。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
48 | state.portfolio | src/state/portfolio.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | 缺失 bid 时伪造 best-bid 代理并用于退出判断 | 高 | P0 | 121-123, 348-356, 472-480 | 系统用 market price - one tick 捏造一个 best bid，再基于它评估 exit。 | 当盘口很薄或数据缺口出现时，退出策略会基于不存在的流动性做决策。 | 把缺失 bid 视为不可执行/需降级；不要自己虚构执行价格。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
54 | state.chain_reconciliation | src/state/chain_reconciliation.py | K8 审计/可观测/可复盘 | 阶段3 | A8 可观测性失真 | _emit_rescue_event 竟然是空实现 | 高 | P0 | 241-243 | 代码显式留下 rescue event 钩子，但函数体是 pass。 | 这意味着最关键的自动救援动作可能发生了却没有任何审计足迹。 | 先补最小可用审计（事件表/日志/metrics），再继续扩展救援逻辑。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
56 | state.chain_reconciliation | src/state/chain_reconciliation.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | 发现 size mismatch 但 canonical baseline 缺失时直接 continue，漂移被保留 | 高 | P0 | 432-442 | 代码已经知道本地与链上不一致，却因为缺 baseline 放弃修正。 | 这类“知道错但不处理”的分支最容易让 drift 在多个周期里积累并污染 risk/pnl。 | 将 mismatch 与 baseline 缺失拆开；即使不能自动修，也要进入 quarantine+告警，而不是静默 continue。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
58 | state.db | src/state/db.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | 校准决策表缺 lead_days 唯一键时直接 drop+recreate | 高 | P0 | 1004-1041 | 迁移逻辑不是在线增量修复，而是直接删表重建。 | 一旦线上触发，历史决策表会被整体抹掉，审计链与回放基础一并消失。 | 用显式迁移脚本做 copy-rename-backfill；启动时不应自发 drop 业务表。 | Y | Blast radius：历史 calibration_decision_group 丢失。Rollback：从冷备恢复旧表，再跑离线迁移。Monitor：启动后表行数、唯一键结构、迁移耗时、哈希比对。 | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 已消灭（2026-04-14 refit-preflight migration 补丁） | src/state/db.py:_ensure_calibration_decision_group_lead_key; tests/test_data_rebuild_relationships.py | calibration_decision_group lead-key migration now uses savepoint rename/copy/swap with row-count checks instead of dropping a populated business table; targeted data-rebuild tests passed in refit-preflight suite. | Broader state.db REPLACE cleanup remains separate row #59, not part of this closure.
59 | state.db | src/state/db.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | 多张事实/控制表使用 INSERT OR REPLACE，覆盖语义过强 | 高 | P0 | 1484, 1628, 1678, 1733, 1794, 1846, 1961, 2042, 2165, 2268, 3344 | REPLACE 不仅更新值，还会删旧行再插新行，破坏行身份和部分关联副作用。 | 在 override/fact/audit 场景中，这种“看似 upsert 实为替换”的语义会抹平重要历史。 | 逐表改成 ON CONFLICT DO UPDATE，并明确哪些列允许更新、哪些列只增不改。 | Y | Blast radius：行身份、触发器、副表引用、created_at 可能被重置。Rollback：恢复备份或用变更日志回放。Monitor：同键覆盖频率、rowid/created_at 变化、触发器异常。 | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。 | 半修复/边界澄清（本行仍未消灭） | src/data/daily_obs_append.py; src/state/db.py | Row #37 removed REPLACE from live observations and row #58 removed the destructive calibration_decision_group migration, but src/state/db.py still contains multiple INSERT OR REPLACE writers for fact/control tables. | Needs a separate planning-lock packet; do not claim global REPLACE cleanup as complete.
62 | engine.cycle_runtime | src/engine/cycle_runtime.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 链同步抓取异常时只记录 skipped，运行继续 | 高 | P0 | 106-114 | 真实链状态不可得时，monitor/exit/risk 仍可能在旧本地状态上继续运行。 | 这会把“基础真相源不可用”的系统性故障误降级成一次普通跳过。 | 把 chain sync availability 提升为全局门控；在 live mode 下至少阻断高风险操作。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
63 | engine.cycle_runtime | src/engine/cycle_runtime.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | cleanup_orphan_open_orders 会取消所有本地未跟踪的开放订单 | 高 | P0 | 121-138 | 只要本地 tracking 掉了，交易所上真实存在的挂单就会被视为 orphan 并取消。 | 这是直接影响资金与成交机会的操作，而且通常不可自动回滚。 | 只有在 exchange state、local state、recent command log 三方一致缺失时才允许取消；否则先 quarantine。 | Y | Blast radius：合法 live 挂单被误取消，错失成交/改变风险暴露。Rollback：人工或自动重挂，但价格与时机无法恢复。Monitor：orphan cancel 数、取消前本地缺失原因、取消后再出现率。 | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
64 | engine.cycle_runtime | src/engine/cycle_runtime.py | K3 数学与语义统一 | 阶段4 | A3 概率/定价数学漂移 | _build_exit_context 总是取 p_market[0] 作为价格背景，不管持有的是哪个 bin | 高 | P0 | 321-324 | 这会把某个持仓的退出价格背景错绑到 family 的第一个 outcome。 | 多 bin 市场里，持仓在 bin2/bin3 时仍引用 bin0 价格，edge/exit 容易完全跑偏。 | exit context 必须按 held bin/token 精确取价，并在 family/side 不匹配时直接报错。 | N |  | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
67 | engine.evaluator | src/engine/evaluator.py | K6 不可逆写入治理 | 阶段3 | A6 不可逆写入/覆盖 | ENS snapshot 在 Day0 太阳上下文验证前就 commit | 高 | P0 | 735-748, 1431-1484 | 先写快照、后校验 Day0 语义，意味着坏上下文也可能留下“看起来像正式快照”的审计痕迹。 | 审计表会充满后续被判无效的 snapshot，污染回放与指标。 | 把 snapshot 写入移动到所有关键 gate 之后；或先写 provisional 再显式晋升。 | Y | Blast radius：留下误导性 ENS 快照与半成品审计记录。Rollback：按周期/decision id 清理 provisional 脏快照。Monitor：snapshot 产出数 vs 有效决策数差值、provisional→final 转化率。 | N | 目标未偷换；authority冲突=否；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
68 | engine.evaluator | src/engine/evaluator.py | K1 契约收口 | 阶段1 | A1 严格契约 vs 宽松实现 | 校准 authority 查询失败时退空，alpha 计算却硬编码 authority_verified=True | 高 | P0 | 798-805, 988-995 | 一个分支在 authority 信息缺失时退空列表，后面 compute_alpha 却仍按 verified 调用。 | 这会把“无法确认已验证”偷换成“当作已验证继续”，直接违背 authority contract。 | 把 verified/unverified/unknown 三态贯穿 evaluator；unknown 不得冒充 verified。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
72 | riskguard.riskguard | src/riskguard/riskguard.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 资本元数据加载失败时回退到 settings.capital_base_usd | 高 | P0 | 56-61 | 真实资本状态/账户分层失败后，风控改用静态基础资本数。 | 这会在最需要精确资本约束时低估或高估可用风险预算。 | 把 capital metadata 错误作为风控红灯，而不是默认常数。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
73 | riskguard.riskguard | src/riskguard/riskguard.py | K5 真相源单一化 | 阶段2 | A5 真相源冲突 | 组合真相加载可从 canonical DB 降级回 working state，风控在漂移真相上继续工作 | 高 | P0 | 101-139 | 当 canonical truth 取不到时，riskguard 允许退到 working state。 | working state 往往正是待纠偏对象，风控继续基于它会把错误合法化。 | 在 live 风控中把 canonical truth 设为硬依赖；working state 只能用于诊断，不用于额度判定。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。
74 | riskguard.riskguard | src/riskguard/riskguard.py | K2 失败路径 fail-close | 阶段1 | A2 吞错/静默回退 | 参考信息退化时 trailing loss 直接给 loss=0.0 / YELLOW | 高 | P0 | 241-248 | 缺参考基线时，系统选择了对自己最宽松的解释。 | 这会把本来应该升级为红灯/未知的风险状态，降格成黄色且零损失。 | unknown reference 应返回 UNKNOWN/RED 或强制人工复核，而不是 0 损失。 | N |  | Y | 目标未偷换；authority冲突=是；仅按静态代码证据下结论，未把运行时未知装成已知。